## riesgos
ANALISIS DE RIESGOS
Cliente:		X
Proyecto:		Plan de mantenimiento preventivo de máquinas
Versión del documento:		1.0
Revisado	Versión	Autor	Fecha
	1.0	radtechmx	17-10-2021

No.	Riesgo	Fecha		Probabilidad	Impacto	Indice P-I	Prioridad	Respuesta	Estado	Responsable	Daño	Acción
		Identificación	Solución
1	Cliente no tiene infraestructura para despliegue de aplicación.	17-10-2020		100.00%	100.00%	100.00%	1	Mitigar	Propuesto	Cliente	No se puede desplegar la aplicación	Determinar si cliente quiere infraestructura interna o en la nube.
2	Cliente no tiene infraestructura para despliegue de Base de Datos.	17-10-2020		100.00%	100.00%	100.00%	1	Mitigar	Propuesto	Cliente	No se puede desplegar la Base de datos.	Determinar si cliente quiere infraestructura interna o en la nube.
3	Cliente ya tiene infraestructura para despliegue de la aplicación.	17-10-2020		100.00%	90.00%	90.00%	1	Mitigar	Propuesto	Desarrollador	Retraso por no conocer la infraestructura	Adaptar el desarrollo a la infraestructura existente.
4	Cliente ya tiene infraestructura de Base de datos.	17-10-2020		100.00%	90.00%	90.00%	1	Mitigar	Propuesto	Desarrollador	Retraso por no conocer la infraestructura.	Adaptar el modelo a la infraestructura existente.
5	Equipo de cómputo del cliente es anticuado o inadecuado.	17-10-2020		100.00%	90.00%	90.00%	1	Mitigar	Propuesto	Cliente	El equipo de cómputo no puede ejecutar la aplicación o no se puede desarrollar una aplicación para el equipo existente.	Cliente actualiza su equipo de cómputo.
6	Falta de disponibilidad de la aplicación causa interrupción de mantenimiento.	30-10-2020		2.00%	100.00%	2.00%	1	Transferir	Propuesto	Desarrollador	Imposibilidad de realizar solicitudes o mantenimientos. / El fallo puede ocurrir en el servidor de aplicaciones, en la web, en la BBDD.	Tener respaldo físico de información relevante. / Plan de soporte a corto plazo con proveedores.
7	En caso de Cloud DDBB, consumo excesivo de datos	30-10-2020		20.00%	90.00%	18.00%	1	Mitigar	Propuesto	Desarrollador	Alta facturación por consumo de datos.	El número de usuarios de la aplicación es limitado.

## listas valores
Respuesta	Estado
Evitar	Propuesto
Transferir	Cancelado
Mitigar	Aceptado
Aceptar

## Lista completa de riesgos
Riesgos contractuales y legales
Riesgos relativos al contrato (o a la falta de … )
Riesgos relativos a la dirección de la institución
Inestabilidad del proyecto por falta de acuerdo o consenso entre los directivos de alto nivel
Alcance del proyecto y manejo de requisitos
Construir el producto equivocado
Requisitos mal identificados
Estabilidad (volatilidad y scope creep)
Plenitud
Claridad
Validez
Viabilidad
Precedencia
Riesgos relativos a la planeación
Errores o deficiencias en la planeación
Errores en la asignación de recursos
Costos, recursos económicos
Entrega tardía de recursos
Presupuestos mal fundamentados
Costos inciertos o volátiles
Tiempo, cronograma, calendario...
Presiones (por ejemplo, competitividad)
Cronograma mal fundamentado
Duraciones o grado de esfuerzo inciertos
De proveedores
Falta de solidez (o, incluso, bancarrota)
Tiempos de entrega
Calidad o inconsistencia de los productos
Del personal
Salud, bienestar
Personal nuevo: compromiso y rendimiento
¿Nos pueden reducir recursos humanos?
De calidad
Poca tolerancia del cliente hacia problemas de calidad derivados de las presiones de tiempo o presupuesto
Calidad de productos del proyecto
Pruebas insuficientes
Riesgo tecnológico
Curva de aprendizaje de nuevos productos
Confiabilidad de los procesos y métodos
Confiabilidad de productos
Equipo (hardware) y software
Especificación deficiente de la capacidad
Disponibilidad de expertos
Interfaces deficientes o no probadas entre los componentes del equipo físico
Riesgos de seguridad
Daño intencional
Daño no intencional
Riesgos relativos al control de configuraciones
Pérdida de información debido a una inadecuada política de respaldos
Pérdida de tiempo por versiones mal identificadas
Riesgos relativos al diseño
Inconsistencias por falta de revisión adecuada de la arquitectura y el diseño
Complejidad excesiva
Riesgos relativos al desarrollo de sistemas
Interfaces de usuario insatisfactorias
Falta de mantenibilidad, o mala funcionalidad
Deficiencias en las interfaces con otros sitemas
Riesgos de producción u operación
Rendimiento y capacidad
Proceso nuevo, o insuficientemente probado
Disponibilidad de materiales, partes o repuestos
Climáticos, o de fuerza mayor
Interrupciones o trastornos por factores climáticos, o por algún tipo de catástrofe
Riesgos no identificados y/o desconocidos...